## 20г 9абз
Приложение №1 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Информация о вводе в ремонт и вывода из ремонта ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей (в части электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ) за июль 2022 года.
№ п/п | Наименование объекта | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Планируемая дата |  | Примечание
|  |  | начала работ | окончания работ
1 | ТП-7525 | ВЛ | 09,13 2022.07.04 | 16,34 2022.07.04
2 | ВЛ-0,4 кВ Л.2 КТП-19565 | ВЛ | 09,00 2022.07.07 | 14,00 2022.07.07
3 | ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП-19565 | ВЛ | 14,00 2022.07.07 | 17,00 2022.07.07
4 | КЛ-6 кВ ф.65 ПС Прикамская | КТП-10466 | 08,00 2022.07.12 | 17,00 2022.07.12
5 | ТП-7153 | ВЛ | 01,10 2022.07.15 | 04,10 2022.07.15
6 | КТП - 76560 | КЛ | 10,39 2022.07.15 | 13,34 2022.07.15
7 | КТП - 76561 | КЛ | 14,01 2022.07.15 | 16,17 2022.07.15
8 | от ЗТП №27736 до ВРУ-0,4 кВ | ТП - 27736 2 С 0,4 кВ | 15,14 2022.07.18 | 16,07 2022.07.18
9 | ТП-7138 | ТП | 10,25 2022.07.19 | 13,15 2022.07.19
10 | КТП-938 400кВА 10/0,4кВ, | ТП | 13,04 2022.07.19 | 15,25 2022.07.19
11 | КТП - 76303 | КЛ | 14,38 2022.07.19 | 16,05 2022.07.19
12 | ТП-7525 | ТП | 10,35 2022.07.20 | 12,10 2022.07.20
13 | ТП-7412 | ТП | 13,20 2022.07.20 | 16,25 2022.07.20
14 | КТП-11448 | ВЛ | 14,00 2022.07.20 | 17,00 2022.07.20
15 | ВЛ-6 кВ Ф.11 ПС Елабуга | КТП-11356 | 09,00 2022.07.21 | 17,00 2022.07.21
16 | КТП - 76402 | КЛ | 09,30 2022.07.21 | 11,59 2022.07.21
17 | ТП-7723 | ТП | 13,10 2022.07.21 | 15,00 2022.07.21
18 | КТП-10469 | КЛ | 08,30 2022.07.22 | 14,00 2022.07.22
19 | от оп. №27 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-25702 до ВРУ-0,4 кВ | КТП - 25702 ВЛ 0,4 кВ Л.2 | 10,04 2022.07.22 | 11,39 2022.07.22
20 | ТП-7718 | ТП | 10,10 2022.07.22 | 13,10 2022.07.22
21 | КТП-937 400кВА 10/0,4кВ | ТП | 10,21 2022.07.22 | 13,31 2022.07.22
22 | КТП-10489 | КЛ | 14,00 2022.07.22 | 17,00 2022.07.22
23 | от оп. №16 КВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-20602 до ВРУ-0,4 кВ | ПС 35 кВ № 75 отп. ВЛ 6 кВ ф.75-12 ПС № 75 | 16,00 2022.07.23 | 16,52 2022.07.23
24 | КТП-933 630кВА 6/0,4кВ, | ТП | 13,16 2022.07.25 | 14,13 2022.07.25
25 | КТП-935 630кВА 6/0,4кВ | ТП | 14,52 2022.07.25 | 15,48 2022.07.25
26 | КЛ-0,4 кВ ТП-10075 | КЛ | 08,00 2022.07.26 | 12,00 2022.07.26
27 | ТП-7212 | ВЛ | 10,02 2022.07.26 | 15,48 2022.07.26
28 | КТПНБ - 691156 "П" | КЛ | 13,44 2022.07.26 | 14,57 2022.07.26
29 | КТП-10466 | ВЛ | 13,00 2022.07.27 | 17,00 2022.07.27
30 | ВЛ-0,4 кВ Л.1 КТП-26815 до ВРУ-0,4 кВ | ВЛ 6 кВ ф.57-10 | 13,35 2022.07.27 | 15,23 2022.07.27
31 | от оп. №3 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-26816 до ВРУ-0,4 кВ | ВЛ 6 кВ ф.57-10 | 13,35 2022.07.27 | 15,23 2022.07.27
32 | ВКЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-27442 до ВРУ-0,4 кВ | ВЛ 6 кВ ф.110-06 | 14,15 2022.07.28 | 16,20 2022.07.28
33 | КЛ-0,4 кВ ЗТП-27423 от РУ-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ | ВЛ 6 кВ ф.110-06 | 14,15 2022.07.28 | 16,20 2022.07.28
34 | КЛ-0,4 кВ КТП-27430 от оп. №6 ВКЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-27430 до ВРУ-0,4 кВ | ВЛ 6 кВ ф.110-06 | 14,15 2022.07.28 | 16,20 2022.07.28
35 | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-27424 до ВРУ-0,4 кВ | ВЛ 6 кВ ф.110-06 | 14,15 2022.07.28 | 16,20 2022.07.28
36 | КЛ-0,4 кВ ЗТП-27404 от оп. №8 ВКЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-27404 до ВРУ-0,4 кВ | ВЛ 6 кВ ф.110-06 | 14,15 2022.07.28 | 16,20 2022.07.28
37 | ТП-7198 | ВЛ | 14,03 2022.07.29 | 15,40 2022.07.29
38 | ВКЛ-6кВ; Ф.62-01, в том числе ВЛЗ - 5957 м, КЛ - 23м, ВЛБ-6кВ - 1 шт | - | - | - | Плановое ТО без отключений
39 | ВЛЗ-6кВ; Ф.63-23 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
40 | КТП-1 (№21401) 160кВА/6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
41 | ВЛИ-0,4кВ КТП-1 (№21401) | - | - | - | Плановое ТО без отключений
42 | ВЛИ-0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
43 | КТП-63кВА №1 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
44 | ВЛ-0,4кВ; А-35 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
45 | КТП-40кВА №-1 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
46 | ВЛ-0,4кВ; А-35 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
47 | КТП-100кВА №22701 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
48 | ВЛ-0,4кВ; А-35 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
49 | Здание ТП-630кВА №ЗЗа | - | - | - | Плановое ТО без отключений
50 | Здание ТП-2х630кВА №59а | - | - | - | Плановое ТО без отключений
51 | Оборудование ТП-2х400кВА №196 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
52 | Оборудование ТП-2х630кВА №197 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
53 | Оборудование ТП-2х630кВА №213 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
54 | Оборудование ТП-2х630кВА №190 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
55 | ВЛЗ 6кВ ф.101-09 отпайка на КТП-36814 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
56 | КТП-63кВА №63803 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
57 | КТП-250кВА №63060 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
58 | КТП-160кВА №63073 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
59 | КЛ-0,4кВ АВВбШв-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
60 | Оборудование ЗТП-2х400кВА ТП-279 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
61 | КТП-250кВА №50158 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
62 | ВЛ-0,4кВ АС-35 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
63 | ВЛ-0,4кВ АС-50 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
64 | ВЛ-0,4кВ СИП3*35+54,6+16, АС-35 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
65 | ВЛ-0,4кВ АС-35, А-35 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
66 | ВЛ-0,4кВ КТП-200 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
67 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ ЗТП-604 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
68 | Линия воздушная ВЛ-6кВ Ф.19 ПС "Печищи" 532м, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
69 | ВКЛ-10кВ в т.ч. ВЛЗ-10кВ СИП-3 1х50 600м; КЛ-10кВ ААБл 3х70 530м; | - | - | - | Плановое ТО без отключений
70 | КТП-250кВА №222-П | - | - | - | Плановое ТО без отключений
71 | КТП-250кВА №223-П | - | - | - | Плановое ТО без отключений
72 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-184-П 160кВа/6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
73 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-115-П 160кВа/6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
74 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-111-П 160кВа/6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
75 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-124-П 160кВа/6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
76 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-114-П 250кВа/6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
77 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-113-П 160кВа/6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
78 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-129-П 630кВа/6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
79 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-112-П 250кВа/6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
80 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-263-П 250кВа/6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
81 | ЛКс воздушным участкомкВЛ-10кВ Ф.04 ПС Печищи | - | - | - | Плановое ТО без отключений
82 | Линия воздушная ВЛ-6кВ Ф.04 ПС Печищи | - | - | - | Плановое ТО без отключений
83 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-248-П 630кВА/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
84 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ КТП-79-П | - | - | - | Плановое ТО без отключений
85 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.15 ПС Майданы | - | - | - | Плановое ТО без отключений
86 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-79-П 400кВа/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
87 | Линия кабельная КЛ-6кВ Ф.20 ПС 35кВ Печищи | - | - | - | Плановое ТО без отключений
88 | Линия кабельная КЛ-6кВ Ф.02 ПС 35кВ Печищи | - | - | - | Плановое ТО без отключений
89 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-217-П.2 160кВа/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
90 | Линия воздушная ВЛ-6кВ Ф.21 ПС 35кВ Печищи | - | - | - | Плановое ТО без отключений
91 | Подстанция трансформаторная столбовая СТП-266-П 63кВА/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
92 | Подстанция трансформаторная столбовая СТП-133-П 25кВА/6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
93 | Линия кабельная КЛ-10кВ Ф.19 ПС "Печищи" | - | - | - | Плановое ТО без отключений
94 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-256-П 63кВА/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
95 | КТП-400кВА №44395 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
96 | КТПК-10214 400кВА/10кВ/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
97 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ КТПК-10214 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
98 | КТПК-250кВА | - | - | - | Плановое ТО без отключений
99 | ВЛИ-0,4кВ СИП-3х50+54,6+1х16 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
100 | ВЛ-0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
101 | КТП-160кВА №1113П | - | - | - | Плановое ТО без отключений
102 | КТП-250кВА №1053П | - | - | - | Плановое ТО без отключений
103 | КТП-100кВА №1032П | - | - | - | Плановое ТО без отключений
104 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №76535 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
105 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-1-4х70 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
106 | Оборудование ЗТП-1х250кВА №43024 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
107 | КТП-250кВА №43029 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
108 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №529 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
109 | КЛ-0,4кВ ААБЛу-3х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
110 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х50 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
111 | КТП-160кВА №73170 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
112 | Оборудование ТП-№531 2х160кВА, 1968 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
113 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП №11845 250кВА 6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
114 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-691117 400 кВа/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
115 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-88122 400 кВА/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
116 | Подстанция трансформаторная мачтовая МТП-88123 250 кВА/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
117 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-88121 160 кВА/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
118 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-34308 250кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
119 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-10309 250кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
120 | Оборудование ТП №2227 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
121 | КЛ-6кВ ААБл-10-3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
122 | ВЛИ-0,4кВ СИП-3х50+1х54,6 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
123 | КТП-400кВА с трансформатором 250кВА | - | - | - | Плановое ТО без отключений
124 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
125 | Оборудование ТП-2х630кВА №2015 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
126 | КЛ-0,4кВ ААБл-1-4х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
127 | КЛ-0,4кВ ААБл-1-4х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
128 | КЛ-0,4кВ ААБл-1-4х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
129 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х25 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
130 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х150 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
131 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
132 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
133 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
134 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
135 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
136 | КТП-250кВА №4063 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
137 | ВЛ-0,4кВ СИП-2А-3х70+54,6; L=1090м А-50; А-35; L=200м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
138 | КЛ-0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
139 | ВЛ-0,4кВ КТП-1089 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
140 | Линия кабельная КЛ-0,4кВ КТП-2432 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
141 | КЛ-0,4кВ КТП-1702 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
142 | БКТП-2х400кВа № 2141 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
143 | КЛ-6кВ ААБл-10-3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
144 | БКТП-2х1000кВА №6821 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
145 | БКТП-2х1000кВА №6823 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
146 | БКТП-2х1000кВА №6824 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
147 | БКТП-2х1000кВА №6826 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
148 | КЛ-10кВ АПвП-10-3х(1х120/50) | - | - | - | Плановое ТО без отключений
149 | КЛ-10кВ АПвП-10-3х(1х120/50) | - | - | - | Плановое ТО без отключений
150 | КЛ-0,4кВ АВБбШвнг(А) LS-4х35 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
151 | КЛ-0,4кВ АВБбШвнг(А) LS-4х35 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
152 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
153 | КЛ-0,4кВ АВБбШВ-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
154 | КЛ-0,4кВ АВБбШВ-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
155 | КЛ-0,4кВ ААШВу-3х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
156 | КЛ-0,4кВ ААБл-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
157 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
158 | Оборудование ТП-2х630кВА №2660 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
159 | КЛ-10кВ ААБЛ-10-3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
160 | ВЛ-0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
161 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-№4687 250кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
162 | Оборудование ТП-2х400кВА №2095 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
163 | КЛ-6кВ ААБл-3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
164 | Оборудование ТП-2х630кВА №2670 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
165 | КЛ-10кВ ААБл 3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
166 | КЛ-10кВ ААБл 3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
167 | Оборудование ТП-2х630кВА №2671 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
168 | КЛ-10кВ ААБл 3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
169 | КЛ-10кВ ААБл 3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
170 | КЛ-0,4кВ ААБл 4х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
171 | Оборудование ТП-2х630кВА №2672 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
172 | КЛ-10кВ ААБл 3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
173 | Оборудование ТП-2х630кВА №2673 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
174 | КЛ-10кВ ААБл 3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
175 | Оборудование ТП-2х630кВА №2674 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
176 | КЛ-10кВ ААБл 3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
177 | КЛ-10 ААБл 3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
178 | Оборудование ТП-2х400кВА №4942 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
179 | КЛ-10кВ ААБл 3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
180 | КЛ-10кВ ААБл 3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
181 | КЛ-10кВ ААБл 3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
182 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
183 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
184 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
185 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-1-4х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
186 | КЛ-0,4кВ АВБбШВ-4х150 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
187 | КЛ-0,4кВ АВБбШВ-4х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
188 | БКТП-2х100кВА №2339 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
189 | КЛ-6кВ АПвПг-10- 3х(1х240/50) | - | - | - | Плановое ТО без отключений
190 | КЛ-6кВ АПвПг-10- 3х(1х240/50) | - | - | - | Плановое ТО без отключений
191 | КЛ-0,4кВ ААБЛ-4х150 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
192 | КЛ-0,4кВ ААБл-1-4х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
193 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-1-4х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
194 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-1-4х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
195 | КЛ-0,4кВ АВБбШВ-1-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
196 | КЛ-0,4кВ ААБлу-4х150 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
197 | БКТП-2х250кВА №3830 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
198 | КЛ-10кВ ААБл-10-3х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
199 | Оборудование ТП-2х630кВА №2638 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
200 | КЛ-10кВ ААБлУ-10-3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
201 | БКТП-№2074 6/0,4 2х1000кВА | - | - | - | Плановое ТО без отключений
202 | КЛ-6кВ АПвПг-1х240/50-10 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
203 | КЛ-6кВ АПвПг-1х240/50-10 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
204 | КЛ-6кВ АПвПг-1х240/50-10 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
205 | КЛ-6кВ АПвПг-1х240/50-10 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
206 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х150 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
207 | КЛ-0,4кВ ААБл-4х150 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
208 | 2БКТП-1000кВА №2037 с силовыми трансформаторами 2х630кВА | - | - | - | Плановое ТО без отключений
209 | КЛ-6кВ ААБл-10-3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
210 | КЛ-6кВ ААБл-10-3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
211 | КЛ-6кВ ААБл-10-3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
212 | КТП-400кВА №5802 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
213 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
214 | Оборудование ЗТП-2х400кВА №2661 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
215 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х150 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
216 | ВЛИ-0,4кВ СИП-3х95+1х70 СИП-3х70+1х70 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
217 | Оборудование ТП-2х250кВА №4090 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
218 | КЛ-6кВ ААБл-10-3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
219 | КЛ-0,4кВ АВБбШВ-4х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
220 | КЛ-0,4кВ ААБ-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
221 | КЛ-0,4кВ ААБ-4х120 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
222 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х50 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
223 | КЛ-0,4кВ АВБбШв-4х50 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
224 | КЛ-0,4кВ ААШв-3х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
225 | Оборудование ТП-2х250кВА №2073 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
226 | КЛ-6кВ ААБл-3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
227 | Оборудование ТП-2х630кВА №2009 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
228 | КЛ-6кВ ААБл-3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
229 | КЛ-6кВ ААБл-3х240 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
230 | КЛ-0,4кВ АВБбшв-4х185 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
231 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х50 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
232 | КЛ-0,4кВ АВВГ-4х50 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
233 | Оборудование ТП-2х1000кВА+2х630кВА №53 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
234 | КЛ-6кВ ААБл-3х240-10 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
235 | КЛ-6кВ ААБл-3х240-10 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
236 | Оборудование РП-98 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
237 | КЛ-6кВ АПвПг-3х(1х500/70-10) | - | - | - | Плановое ТО без отключений
238 | КЛ-6кВ АПвПг-3х(1х500/70-10) | - | - | - | Плановое ТО без отключений
239 | КВЛ-10кВ, т.ч. ВЛ-6кВ 24м, КЛ-6кВ 201м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
240 | КТП-250кВА №1935 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
241 | ВЛЗ-10кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
242 | КТП-250кВА №2016 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
243 | ВЛ-10кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
244 | КТП-250кВА №2078 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
245 | КТП-100кВА №2157 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
246 | КТП-250кВА №2161 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
247 | ВЛЗ-6кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
248 | КТП-160кВА №5072 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
249 | ВЛ-6кВ Ф.02 ПС Ильбухтино,475м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
250 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-934 400кВА 6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
251 | ВЛ-6кВ Ф.02 ПС Ильбухтино,1200м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
252 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-936 400кВА 6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
253 | ВЛ-10кВ Ф.04 ПС Татарстан,700м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
254 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-939 400кВА 6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
255 | ВЛ-6кВ Ф.02 ПС Ильбухтино,350м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
256 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-11 400кВА 6/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
257 | КЛ-6кВ ВЛБ-6кВ Ф.12 ПС Первомайская ,420м,1991г | - | - | - | Плановое ТО без отключений
258 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-2089 400кВА 6/0,4кВ, 2016г | - | - | - | Плановое ТО без отключений
259 | ВЛ-10кВ Ф.01 ПС Кузембетьево,120м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
260 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-10 160кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
261 | Линия воздушная ВЛ-6кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
262 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная 2БКТП-2х1000кВА №10-12, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
263 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная 2БКТП-2х1000кВА №5-14, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
264 | Подстанция трансформаторная блочная комплектная БКТП-2х1250кВА №18-8, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
265 | КЛ-0,4кВ ТП-19 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
266 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7887 160кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
267 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3749 160кВА 10/0,4кВ,1990г, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
268 | Подстанция трансформаторная ком-ая КТП-152 100кВА 10/0,4кВ,1990г | - | - | - | Плановое ТО без отключений
269 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-179 63кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
270 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4268 100кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
271 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ КТП-4331 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
272 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-8829 250кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
273 | ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Салмычи | - | - | - | Плановое ТО без отключений
274 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-7292 250кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
275 | ВЛ-10кВ Ф.110 ПС Высокая Гора | - | - | - | Плановое ТО без отключений
276 | ВЛ-10кВ Ф.15 ПС Усады | - | - | - | Плановое ТО без отключений
277 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3252 250кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
278 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3538 250кВА 10/0,4кВ, | - | - | - | Плановое ТО без отключений
279 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3539 250кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
280 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3591 160кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
281 | ВЛ-10кВ Ф.45 ПС Оптика | - | - | - | Плановое ТО без отключений
282 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4975 100кВА 10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
283 | ВЛ-0,4кВ КТП-7621 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
284 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-7093 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
285 | ВЛ-0,4кВ ЗТП-7382 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
286 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА 10/0,4 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
287 | ВКЛ-10кВ Ф.17 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
288 | КЛ-10кВ Ф.13 ПС Волна | - | - | - | Плановое ТО без отключений
289 | ВЛ-10кВ Ф.13 ПС Волна 603м | - | - | - | Плановое ТО без отключений
290 | с воздушным уча-омкВЛ-6кВ Ф.15 ПС Зеленодольская | - | - | - | Плановое ТО без отключений
291 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.105 ПС Макаровка | - | - | - | Плановое ТО без отключений
292 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3523 160кВа/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
293 | Линия воздушная ВЛ-0,4кВ КТП-3523 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
294 | ВЛ-10кВ Ф.12 ПС Нармонка | - | - | - | Плановое ТО без отключений
295 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.09 РП Высокая гора | - | - | - | Плановое ТО без отключений
296 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-3678 (ТМГ-160кВА.) 160кВа/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
297 | КТП-400кВА №1787 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
298 | КЛ-10кВ АПвПг-3х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
299 | КЛ-10кВ ААБЛ-3х95 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
300 | КЛ-0,4кВ ААБЛ-4х150 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
301 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.215 ПС Юбилейная | - | - | - | Плановое ТО без отключений
302 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.01 ПС 25 Октября | - | - | - | Плановое ТО без отключений
303 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-6687 630кВа/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
304 | Линия кабельная ВЛ-0,4кВ КТП-6687 | - | - | - | Плановое ТО без отключений
305 | Линия кабельная КЛ-10кВ Ф.17 БРП-10 ПС Тура | - | - | - | Плановое ТО без отключений
306 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-4619 400кВа/10/0,4кВ | - | - | - | Плановое ТО без отключений
307 | Линия воздушная ВЛ-10кВ Ф.16 ПС Р.Слобода | - | - | - | Плановое ТО без отключений
308 | Подстанция трансформаторная комплектная КТП-9124 10/0,4кВ/100кВа | - | - | - | Плановое ТО без отключений